## Feuil1
Nom du projet | Satisnap Admin Dashboard
Debut de projet | 2024-02-29
date actuelle | 2024-05-28
Semaines en cours | 12
[5 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16
Tâches | Date Début | Date Fin | Durée | Avancement | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12
Analyse de besoins et spécifications | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 7 | 100%
Mise en œuvre du projet | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 100%
Configuration de l'environnement du développement | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 7 | 100%
Réalisation des interfaces d'authentication | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 7 | 100%
Implemnetation de la sécurité | 2024-03-28 | 2024-04-17 | 20 | 100%
Gestion des comptes administrateurs | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 20 | 100%
Gestion des rôles et des privilèges | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 15 | 100%
Gestion des comptes propriétaires et des entreprises. | 2024-04-18 | 2024-05-08 | 20 | 100%
Configuration et paramétrage de l'application | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 15 | 100%
Analyse et gestion des statistiques | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 7 | 100%
Gestion de tâches entre utilisateurs | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 0%
Déploiement | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 7 | 100%
Formulas:
Date Début = [Date Début, row above]+7
Date Fin = [Date Début] +7
Date Fin = [Date Début]